## 测试指引
测试轮次 | 测试环境 | 数据中心 | 登录网址 |  | 超级管理员账号 | 超级管理员密码 | 人员账号操作手册
第二轮测试 | 221 | zb.sit | http://10.89.3.221:8080/ierp | =DISPIMG("ID_39629E3FB6BF40E9B3E0A65624B7F99B",1) | administrator | zb@1234567 | https://www.kdocs.cn/p/132945521911
Note on D1: 帅气的林海结: 建议使用谷歌浏览器打开

## 总进度
二期测试总进度
公共云 | 64.19%
繁殖云 | 75.8%
放养 | 94.92%
购销云 | 88.12%
自养 | 95.08%
邦养宝 | 98.09%
邦购销 | 77.49%
邦育肥 | 89.64%

## 公共云测试计划
WBS | 里程碑 | 任务名称 | 实施负责人 | 测试人员 | 测试责任人 | 开发负责人 | 追踪人 | 需求负责人 | 业务场景验证SIT（第二轮） | [5 empty] | 备注 | 金蝶测试负责人 | 测试工时合计 | 用例工时合计 | 编写用例 | [14 empty] | 模块测试工时合计 | 模块测试 | [54 empty] | 集成测试工时合计 | 集成测试 | UAT工时合计 | UAT | 主要交付物 | 是否已签字验收 | 备注
[9 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成进度 | 异常情况 |  |  |  |  | 2022年一月 | [28 empty] | 2022年二月 | [27 empty] | 2022年三月
6.1 | [5 empty] | 协助解决BUG |  | 协助解决需求疑问 |  |  |  |  | 64.19% | 阻断次数 |  |  | 112 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
6.1.3 |  | 猪场管理 | 余宾、胡海强 | 余宾、刘强、胡海强 | 付丽华 | 许涛泳 |  | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 95% |  |  | 尹清渝（用例）刘强（测试） | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | [10 empty] | 8 | 8 | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.3.1 |  | 猪场档案 | 余宾、胡海强 | 余宾、刘强、胡海强 | 付丽华 | 许涛泳 |  | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.3.2 |  | 分场档案 | 余宾、胡海强 | 余宾、刘强、胡海强 | 付丽华 | 许涛泳 |  | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.3.3 |  | 栋舍档案 | 余宾、胡海强 | 余宾、刘强、胡海强 | 付丽华 | 许涛泳 |  | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.3.4 |  | 栏位档案 | 余宾、胡海强 | 余宾、刘强、胡海强 | 付丽华 | 许涛泳 |  | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-21 | 2022/2/221 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.3.5 |  | 料塔档案 | 余宾、胡海强 | 余宾、刘强、胡海强、晁睿 | 付丽华 | 许涛泳 |  | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-21 | 2022-03-02 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.3.6 |  | 猪场人员档案 | 余宾、胡海强 | 余宾、刘强、胡海强 | 付丽华 | 许涛泳 |  | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-21 | 2022/2/221 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5 |  | 物资管理 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪、戴齐珍、陈琳文 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-02 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.1 |  | 饲料需求旬计划 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.2 |  | 饲料计划提货单 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.3 |  | 饲料领用申请 | 刘子恒、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.4 |  | 药品领用申请 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.5 |  | 饲料领用 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.6 |  | 药品领用 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.7 |  | 其他领用 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.8 |  | 物资类型 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022/2/1/25 | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.9 |  | 兽药/低值定额配置表 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022/2/1/25 | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.10 |  | 库存盘点单 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪 | 刘子恒、卢娇玲、罗洪浪、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.5.11 |  | 低值申请单 | 卢娇玲 | 卢娇玲、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.6 |  | 猪只变动 | 余宾、胡海强 | 杜林霏、刘强、胡海强，谭增喜 | 付丽华 | 许涛泳、蔡久涛 |  | 余宾、谭增喜 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 94% |  | 还在开发联测 | 刘强（用例） | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.6.1 |  | 猪只调出单 | 余宾、胡海强 | 杜林霏L、刘强、胡海强，谭增喜 | 付丽华 | 许涛泳、蔡久涛 |  | 余宾、谭增喜 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 90% |  | 提交问题未解决 |  | 24 | 0 | [15 empty] | 24 | 2022年二月 28: 8; 2022年三月 1: 8; 2022年三月 2: 8 | 0 |  | 0
6.1.6.2 |  | 猪只调入单 | 余宾、胡海强 | 杜林霏L、刘强、胡海强，谭增喜 | 付丽华 | 许涛泳、蔡久涛 |  | 余宾、谭增喜 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 90% |  |  |  | 24 | 0 | [15 empty] | 24 | 2022年三月 3: 8; 2022年三月 4: 8; 2022年三月 5: 8 | 0 |  | 0
6.1.6.3 |  | 猪只转群单 | 余宾、胡海强 | 杜林霏L、刘强、胡海强，谭增喜 | 付丽华 | 许涛泳、蔡久涛 |  | 余宾、谭增喜 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 90% |  |  |  | 24 | 0 | [15 empty] | 24 | 2022年三月 7: 8; 2022年三月 8: 8; 2022年三月 9: 8 | 0 |  | 0
6.1.6.4 |  | 种猪盘点单 | 余宾、胡海强 | 杜林霏、刘强、胡海强，谭增喜 | 付丽华 | 许涛泳、蔡久涛 |  | 余宾、谭增喜 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  | A级任务 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.6.5 |  | 批次猪盘点单 | 余宾、胡海强 | 杜林霏、刘强、胡海强，谭增喜 | 付丽华 | 许涛泳、蔡久涛 |  | 余宾、谭增喜 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  | A级任务 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7 |  | 免疫管理 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍、陈琳文 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 60% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7.1 |  | 免疫项目 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7.2 |  | 免疫方式 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7.3 |  | 疫苗种类 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7.4 |  | 疫苗名称 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7.5 |  | 免疫程序 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7.6 |  | 免疫计划 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7.7 |  | 免疫计划调整 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7.8 |  | 免疫执行记录 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7.9 |  | 疫苗包装回收 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.7.10 |  | 免疫计划明细 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.8 |  | 保健管理 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、付想成，刘子恒、戴齐珍、陈琳文 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 64.29% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.8.1 |  | 保健项目 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.8.2 |  | 保健药品 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.8.3 |  | 保健程序 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.8.4 |  | 保健计划 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.8.5 |  | 保健计划调整 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.8.6 |  | 保健执行记录 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.8.7 |  | 保健计划明细 | 卢娇玲、刘子恒、冯常耀 | 卢娇玲、刘子恒、付想成、戴齐珍 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9 |  | 健康管理 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.1 |  | 健康情况 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.2 |  | 健康评估项目 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.3 |  | 异常情况 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.4 |  | 处理方式 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.5 |  | 猪只疾病 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.6 |  | 治疗处方 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.7 |  | 异常分类 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.8 |  | 处理措施 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.9 |  | 标色异常分类 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.10 |  | 猪群健康评估 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.11 |  | 健康整改单 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.12 |  | 异常猪上报 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.13 |  | 异常猪上报（分场） | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.14 |  | 异常猪上报（猪场） | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.15 |  | 治疗记录 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.16 |  | 水质消毒 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.17 |  | 运动记录采集 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.18 |  | 异常猪只管理 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.19 |  | 消毒记录 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.20 |  | 腹泻病毒液驯化 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.9.21 |  | 未驯化处理单 | 刘昕 | 刘昕、付丽华、邹宇、晏选峰 | 付丽华 | 许涛泳、甘越 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3 |  | 检测管理 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 |  | 95.17% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.1 |  | 检测项目 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.2 |  | 检测类别 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.3 |  | 猪只阶段 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.4 |  | 定性结果 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.5 |  | 样品类型 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.6 |  | 实验室判断标准 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.7 |  | 猪场采样送检标准 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.8 |  | 检测判定标准 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.9 |  | 环境样 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.10 |  | 检测业务类型 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.11 |  | 检测业务类型 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.12 |  | 目标基因 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.13 |  | 药敏试验药品 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.14 |  | 致病菌 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.15 |  | 实验室档案 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.16 |  | 结果鉴别判定方案 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.17 |  | 检测类型 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.18 |  | 条形码软管档案 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.19 |  | 检测费单价定额配置 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.20 |  | 实验室检测单价对照表 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.21 |  | 实验室检测收入 | 刘昕、晏选峰 | 晏选峰、刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.22 | 2 | 报表分析 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 |  | 20% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.23 |  | 采样单 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.24 |  | 混样单 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.25 |  | 检测申请单 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.26 |  | 抗体检测结果 | 刘昕、晏选峰 | 邓彬彬、刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.27 |  | 病原检测结果 | 刘昕、晏选峰 | 刘昕、杜林霏、芦云海、林加嘉、晏选峰、邓彬彬 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.28 |  | 水质检测结果 | 刘昕、晏选峰 | 芦云海、邓彬彬、刘昕、杜林霏、林加嘉、晏选峰 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.3.29 |  | 药敏检测结果 | 刘昕、晏选峰 | 林加嘉、邓彬彬、刘昕、杜林霏、芦云海、晏选峰 | 付丽华 | 毛家伟、甘越 |  | 王国钊、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.11 |  | 任务管理 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 65% |  | 一阶段问题复测中，二期尚未提测，预计29日提测 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.11.1 |  | 任务分类 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 95% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.11.2 |  | 执行标准 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.11.3 |  | 计算起点 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 75% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.11.4 |  | 步骤档案 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.11.5 |  | 任务档案 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 75% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.11.6 |  | 方案类型 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 95% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.11.7 |  | 任务方案 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.11.8 |  | 任务明细 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 55% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.1.11.9 |  | 任务执行单 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 35% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 对接APP
6.1.11.10 |  | 任务调整单 | 邓彬彬、余宾、胡海强、冯常耀 | 尹清渝、胡海强、付想成、邓彬彬 | 付丽华 | 许涛泳、蒋力 |  | 李海刚、林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 40% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8 |  | 防非管理 | 刘昕，冯常耀、芦云海 | 刘昕、冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 罗朝智、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 |  | 58.18% |  | 完成S级任务测试 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.1 |  | 洗消类型 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.2 |  | 洗消对象 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.3 |  | 洗消等级 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.4 |  | 洗消步骤 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.5 |  | 洗消要点 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.6 |  | 区域 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.7 |  | 设备设施档案 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.8 |  | 洗消人员类型 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.9 |  | 洗消方案配置 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.10 |  | 防非物资标准配置 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.11 |  | 防非人员定岗定编 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.12 |  | 洗消人员配置 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.13 |  | 五区五流/四区五流规划 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 芦云海、刘昕，冯常耀、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.14 |  | 防非物资盘点表 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.15 |  | 防非人员配置 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.16 |  | 防非记录 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 |  | 20% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.17 |  | 猪场区域列表 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.18 |  | 防非设施设备备案评分记录 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 芦云海、刘昕，冯常耀、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.19 |  | 洗消人员 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.20 |  | 养户开户防非资质评定 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.21 |  | 养户生物安全锁开锁记录 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.22 |  | 高危风险地区评估标准 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.23 |  | 高位风险地区处理 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.24 |  | 高危养户标记/解除 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.25 |  | 高危养户处理 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.26 |  | 现场巡检单 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.27 |  | 巡检整改单 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.28 |  | 注册人员 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.29 |  | 门禁申请单 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.30 |  | 防非二维码配置单 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.31 |  | 签到地点 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.32 |  | 编外人员 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.3.8.33 |  | 抽签方案 | 刘昕、冯常耀、芦云海 | 刘昕，冯常耀、芦云海、邹宇、李亚炜 | 付丽华 | 郑杰龙、甘越 |  | 赵航、黄壁生 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0

## 繁殖云测试计划
WBS | 里程碑 | 任务名称 | 实施人员 | 测试人员 | 测试责任人 | 开发负责人 | 追踪人 | 需求负责人 | [6 empty] | 备注 | 金蝶测试负责人 | 测试工时合计 | 用例工时合计 | 编写用例 | [14 empty] | 模块测试工时合计 | 模块测试 | [54 empty] | 集成测试工时合计 | 集成测试 | UAT工时合计 | UAT | 主要交付物 | 是否已签字验收 | 备注
[9 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 异常情况 |  |  |  |  | 2022年一月 | [28 empty] | 2022年二月 | [27 empty] | 2022年二月
6.2 | [5 empty] | 协助解决BUG |  | 协助解决需求疑问 |  |  |  |  | 75.8% | 阻断次数 |  |  | 96 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
6.2.1 |  | 猪只档案 | 余宾 | 刘强、余宾 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 谭增喜、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 90% |  |  | 刘强 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | [10 empty] | 8 | 8 | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.1.1 |  | 种猪档案 | 余宾 | 刘强、余宾 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 谭增喜、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.1.2 |  | 批次档案 | 余宾 | 刘强、余宾 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 谭增喜、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.1.3 |  | 配种批次 | 余宾 | 刘强、余宾 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 谭增喜、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.1.4 |  | 后裔档案 | 余宾 | 刘强、余宾 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 谭增喜、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
6.2.1.5 |  | 系谱信息 | 余宾 | 刘强、余宾 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 谭增喜、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2 |  | 引种管理 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 63.81% | 1 | 引种场病原检测结果无法提交，测试受阻 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.1 |  | 验收项目 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.2 |  | 验收步骤 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.3 |  | 栏舍验收方案 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 90% |  | 1. 使用范围可以选到事业部 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.4 |  | 栏舍验收 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 40% | 1 | 1. 未带出栏舍验收方案和步骤，正在查问题 - 已解决； |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.5 |  | 人员准备 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.6 |  | 物资准备 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.7 |  | 小组名称设置 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.8 |  | 种源背景调查 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.9 |  | 供种场采样送检 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 70% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.10 |  | 引种申请 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 50% | 1 | 1. 引种申请可以通过病原检查结果下查，但无法在PC端界面查到；2、APP提交报错 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.11 |  | 引种付款申请 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.12 |  | 引种发车确认单 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.13 |  | 装猪台检测单 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 90% |  | 1. 引种申请下推装猪台检测单成功，提交成功，可以被装猪发车单关联上； |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.14 |  | 装猪发车 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 70% |  | 外引装猪发车无需校验车辆洗消 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.15 |  | 调出选种单 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 90% | 1 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.16 |  | 引种记录 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 80% | 1 | 1. 后备母猪、生产母猪导入失败，正在调整模板进行修改； |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.17 |  | 运输监控 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 30% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.18 |  | 引种去向确认单 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 30% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.19 |  | 赶猪道铺设 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 90% |  | 1. 引种申请单下推装猪发车确认单成功；2. 引种发车确认单下推装猪发车单成功； |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.20 |  | 三段式赶猪 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 30% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.2.21 |  | 回场盘点单 | 罗黄剑 | 谢利文、罗黄剑、李亚炜 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 |  | 30% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4 |  | 新开场管理 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文，芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 72.86% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.1 |  | 步骤 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.2 |  | 项目设置 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.3 |  | 新开场起始时间确认 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.4 |  | 班子成员准备 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.5 |  | 整场设计规划 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.6 |  | 开场计划验收 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.7 |  | 生产准备终验收 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.8 |  | 生产后勤人员认证 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.9 |  | 物资准备验收 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.10 |  | 证件认证 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.11 |  | 防非认证 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 80% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.12 |  | 栏舍简改进度反馈 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 60% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.13 |  | 栏舍简改验收 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.4.14 |  | 栏舍验收 | 卢娇玲 | 卢娇玲、谢利文、芦云海 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 30% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5 |  | 公猪管理 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谭增喜、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  |  | 刘强 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.1 |  | 公猪评级 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.2 |  | 精液质量标准 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.3 |  | 公猪调教记录 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.4 |  | 采精检测记录 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.5 |  | 精液库存档案 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.6 |  | 精液需求申请 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.7 |  | 精液采购单 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.8 |  | 精液销售单 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.9 |  | 精液领用单 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.10 |  | 精液废弃单 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.11 |  | 运输记录 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.5.12 |  | 废弃类型 | 余宾 | 余宾、杜林霏 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.6 |  | 后备管理 | 罗黄剑 | 刘强、罗黄剑 | 付丽华 | 毛家伟、郑龙辉 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  |  | 刘强 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.6.1 |  | 种猪鉴定单 | 罗黄剑 | 刘强、罗黄剑 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.6.2 |  | 解除隔离 | 罗黄剑 | 刘强、罗黄剑 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.6.3 |  | 驯化记录 | 罗黄剑 | 刘强、罗黄剑 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.6.4 |  | 发情记录 | 罗黄剑 | 刘强、罗黄剑 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.6.5 |  | 不发情记录 | 罗黄剑 | 刘强、罗黄剑 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.6.6 |  | 入群评估表 | 罗黄剑 | 刘强、罗黄剑 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7 |  | 经产管理 | 余宾 | 尹清渝、魏倩L、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 95% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7.1 |  | 配种记录 | 余宾 | 尹清渝、魏倩、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-20 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7.2 |  | 查情公猪登记 | 余宾 | 尹清渝、魏倩、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7.3 |  | 异常妊娠 | 余宾 | 尹清渝、魏倩、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7.4 |  | 分娩记录 | 余宾 | 尹清渝、魏倩、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 90% |  | 与批次档案、后裔档案、系谱信息同步测试 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7.5 |  | 断奶记录 | 余宾 | 尹清渝、魏倩、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7.6 |  | 仔猪上市鉴定 | 余宾 | 尹清渝、魏倩、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7.7 |  | 精液废弃登记 | 余宾 | 尹清渝、魏倩、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-19 |  | 100% | 无APP |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7.8 |  | 寄养记录 | 余宾 | 尹清渝、魏倩、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% | 无APP |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7.9 |  | 耳号调整 | 余宾 | 尹清渝、魏倩、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% | 无APP |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.7.10 |  | 胎次调整 | 余宾 | 尹清渝、魏倩、郝阳 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% | 无APP |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8 |  | 育种管理 | 赖冈辉 | 刘强、谭增喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 78.57% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.1 |  | 选配计划表 | 赖冈辉 | 刘强，谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.2 |  | 分娩畸形登记 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.3 |  | 种猪选留 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% | 1 | 单据审核报错 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.4 |  | 种猪良繁标准 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.5 |  | 猪场良繁标准 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 40% | 1 | 未带出事业部良繁标准，A级任务 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.6 |  | 生成耳牌号 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 40% |  | 逻辑变更暂未提测 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.7 |  | 低效种猪管理 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.8 |  | 小种猪出种预选 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% |  |  |  | 56 | 0 | [15 empty] | 56 | 2022年二月 21: 8; 2022年二月 22: 8; 2022年二月 23: 8; 2022年二月 24: 8; 2022年二月 25: 8; 2022年二月 10: 8; 2022年二月 11: 8 | 0 |  | 0
4.2.8.9 |  | 领苗通知单 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.10 |  | 生长性能测定 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.11 |  | 体尺外貌测定 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.12 |  | 后备选留 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.13 |  | 猪群等级调整 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.8.14 |  | 出生窝选计划 | 赖冈辉 | 刘强、谭智喜、赖冈辉 | 付丽华 | 毛家伟 | 晏选峰 | 林海结、赖冈辉 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.9 |  | 死淘管理 | 赖冈辉 | 杜林霏、尹清渝L | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% | 开发28号完成开发内测 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.9.1 |  | 评判项目（公共业务云） | 赖冈辉 | 杜林霏、尹清渝 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.9.2 |  | 淘汰类型（公共业务云） | 赖冈辉 | 杜林霏、尹清渝 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.9.3 |  | 鉴定小组标准 | 赖冈辉 | 杜林霏、尹清渝 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.9.4 |  | 淘汰鉴定单 | 赖冈辉 | 杜林霏、尹清渝 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.9.5 |  | 淘汰申请单 | 赖冈辉 | 杜林霏、尹清渝 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.9.6 |  | 淘汰调整单 | 赖冈辉 | 杜林霏、尹清渝 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.9.7 |  | 死亡记录单 | 赖冈辉 | 杜林霏、尹清渝 | 付丽华 | 毛家伟、蔡久涛 | 晏选峰 | 谢利文、余宾 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.10 |  | 猪场关账 | 余宾 | 刘强、余宾 | 付丽华 | 黄亮兴 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.10.1 |  | 关账单据配置表 | 余宾 | 刘强、余宾 | 付丽华 | 黄亮兴 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% | S级没有优化，最后回归验证 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.10.2 |  | 猪场关账 | 余宾 | 刘强、余宾 | 付丽华 | 黄亮兴 | 晏选峰 | 林海结 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 50% | S级没有优化，最后回归验证 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
4.2.11 |  | 繁殖-计划系统 | 李亚伟 | 李亚伟 | 付丽华 | 伍文剑 | 晏选峰 | 李亚伟 | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 0 |  | 0
1

## 育肥云测试计划
WBS | 里程碑 | 任务名称 | 实施负责人 | 测试人员 | 测试责任人 | 开发负责人 | 追踪人 | [7 empty] | 备注 | 主要交付物 | 是否已签字验收 | 备注
[9 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 异常情况
WBS: 6.3; 开发负责人: 协助解决BUG | [5 empty] | 94.92% | 阻断次数
6.3.1 |  | 基础资料 | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.1.1 |  | 服务部白名单 | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.1.2 |  | 结算指导参数 | 曾能 | 曾能 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.1.3 |  | 环控标准 | 曾能 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.3 |  | 养户管理 | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.3.1 |  | 养户黑名单 | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.3.2 |  | 养户档案距离调整申请 | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.3.3 |  | 养户开户-资质评定增加九不准 | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.3.4 |  | 养户物资采购外围系统迁移 | 曾能 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.4 |  | 投苗管理 | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 53.33%
6.3.4.1 |  | 投苗申请（九不准） | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.4.2 |  | 领苗通知单（TMS专车专用标识） | 曾能 | 苏风麟 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 0%
6.3.4.3 |  | 批次档案（苗源批次死亡情况、内调苗免疫保健记录传递育肥侧可查看） | 曾能 | 曾能 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 60%
6.3.5 |  | 饲养管理 | 曾能 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 98.18%
6.3.5.1 |  | 死亡分析 | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.5.2 |  | 死亡记录 | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.5.3 |  | 盘点记录 | 曾能 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.5.4 |  | 调栏记录 | 曾能 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.5.5 |  | 护理记录 | 曾能 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.5.6 |  | 环控数据 | 曾能 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.5.7 |  | 盘点差异调整申请 | 曾能 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.5.8 |  | 点检记录（视频直播） | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.5.9 |  | 饲料领用申请（定额管控） | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.5.10 |  | 药品领用申请（定额管控） | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.5.11 |  | 药品盘点单 | 曾能 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 80%
6.3.6 |  | 上市管理 | 曾能 | 林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.6.1 |  | 提前上市猪只鉴定申请（优化） | 曾能 | 林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.7 |  | 结算管理 | 曾能 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.7.1 |  | 批次成本预估 | 曾能 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.7.2 |  | 称重复磅单 | 曾能 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.7.3 |  | 结算单（异常结算指导功能） | 曾能 | 曾能 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.7.4 |  | 养户代付费用（招养户租金算法调整，生成优化） | 曾能 | 曾能 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.8 |  | 成本管理 | 曾能 | 曾能 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.8.1 |  | 成本抵扣单 | 曾能 | 曾能 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.8.2 |  | 末结束批次成本核算 | 曾能 | 曾能 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.9 |  | 免疫保健 | 曾能 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.9.1 |  | 免疫执行记录 | 曾能 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.9.2 |  | 保健执行记录 | 曾能 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.9.3 |  | 免疫保健调整 | 曾能 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.10 |  | 邦养宝-公共组件 | 曾能 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.10.1 |  | 删除和流程图查看 | 曾能 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 廖佳 |  | 2022-02-15 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.11 |  | 育肥-计划系统 | 李亚伟 | 李亚伟 | 付丽华 | 伍文剑 | 廖佳 | 李亚伟 | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | 0%

## 购销云测试计划
WBS | 里程碑 | 任务名称 | 实施负责人 | 测试人员 | 测试责任人 | 开发负责人 | 追踪人 | 需求负责人 | [6 empty] | 备注 | 测试组交付物 | 是否已签字验收 | 备注
[9 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 异常情况
WBS: 6.4; 开发负责人: 协助解决BUG; 需求负责人: 协助解决需求疑问 |  |  |  |  | 88.12% | 阻断次数
6.4.1 |  | 采购-基础资料 | 龚宏 | 龚宏 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.1.1 |  | 参数设置 | 龚宏 | 龚宏 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.1.2 |  | 等级设置 | 龚宏 | 龚宏 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.1.3 |  | 猪只采购品种 | 龚宏 | 龚宏 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.2 |  | 销售-基础资料 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 |  |  | 92.31%
6.4.2.1 |  | 猪只销售类别 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 100%
6.4.2.2 |  | 猪只销售品种 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 100%
6.4.2.3 |  | 车辆类型 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 100%
6.4.2.4 |  | 车辆信息 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-25 | 100%
6.4.2.5 |  | 车辆变更原因 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 100%
6.4.2.6 |  | 车辆特殊变更 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-25 | 100%
6.4.2.7 |  | 客户类型 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 100%
6.4.2.8 |  | 违规事项说明 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 100%
6.4.2.9 |  | 增减款项目 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 100%
6.4.2.10 |  | 重量区间 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 100%
6.4.2.11 |  | 预收款设置 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-25 | 100%
6.4.2.12 |  | 检查项目类型 | 龚宏 | 龚宏、杨承樑 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19 | 2022-02-25 | 100%
6.4.2.13 |  | 参数设置 | 黄浩 | 黄浩 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-19
6.4.3 |  | 采购-供应商管理 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.4.3.1 |  | 种猪供应商档案 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.3.2 |  | 外部种源场档案 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.3.3 |  | 外部种源场准入 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.3.4 |  | 外部种源场月度评级 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 100%
6.4.3.5 |  | 外部种源场信息填报 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.3.6 |  | 仔猪供应商档案 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.3.7 |  | 外部苗源场背调准入 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.3.8 |  | 外部苗源场档案 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.3.9 |  | 外部苗源场月度评级 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 100%
6.4.3.10 |  | 外部苗源场信息填报 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.3.11 |  | 外部苗源场等级变更 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100%
6.4.3.12 |  | 外部苗源场拉黑 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100%
6.4.4 |  | 销售-客户管理 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 |  |  | 79.29%
6.4.4.1 |  | 潜在客户 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.4.2 |  | 拜访记录 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.4.3 |  | 背景调查 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 邓文杰 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 70% | 待优化：1.肉食品；
6.4.4.4 |  | 客商申请 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 邓文杰 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 100% | 重新备案在测试
6.4.4.5 |  | 销售客户 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 邓文杰 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-05 | 100%
6.4.4.6 |  | 客户档案变更 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-05 | 100%
6.4.4.7 |  | 客户淘汰 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100%
6.4.4.8 |  | 退户申请 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-03-05 | 100%
6.4.4.9 |  | 年度销售合同 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 90% | 最后在联测一次
6.4.4.10 |  | 仔猪销售合同 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  | 50%
6.4.4.11 |  | 月度购销协议 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.4.12 |  | 保证金 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 20% | 邦财通对接继续测试
6.4.4.13 |  | 退保证金 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  | 50% | 下推未测完；资金流水回写补充测试
6.4.4.14 |  | 罚款单 | 张亚群、黄浩、胡建明 | 张亚群、黄浩 | 付丽华 | 李博 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  | 30% | 下推未测完；资金流水回写补充测试
6.4.5 |  | 销售-行情管理 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 |  |  | 78.64%
6.4.5.1 |  | 牌价参数设置 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-03-01 | 100%
6.4.5.2 |  | 牌价管理设置 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  | 95%
6.4.5.3 |  | 行情管理模板 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-03-01 | 100%
6.4.5.4 |  | 销售策略 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-03-01 | 100%
6.4.5.5 |  | 肥猪基础价格 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-25 |  | 90%
6.4.5.6 |  | 肥猪基础系数 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-25 |  | 80%
6.4.5.7 |  | 淘汰猪只系数 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-25 |  | 80%
6.4.5.8 |  | 仔猪基础价格 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-25 |  | 60% | 自动审批不起作用
6.4.5.9 |  | 肥猪牌价管理 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-25 |  | 80%
6.4.5.10 |  | 仔猪牌价管理 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-25 |  | 80%
6.4.5.11 |  | 价格审批汇总 | 黄智鹏 | 张亚群、黄智鹏、龚宏 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 |  |  |  | 还未提测
6.4.6 |  | 采购-采购管理 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.4.6.1 |  | 仔猪外采牌价 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100%
6.4.6.2 |  | 仔猪采购合同 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100%
6.4.6.3 |  | 仔猪采购订单 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100%
6.4.6.4 |  | 仔猪采购付款单 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100%
6.4.6.5 |  | 仔猪采购退款单 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100%
6.4.6.6 |  | 拉猪打卡 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100%
6.4.6.7 |  | 仔猪供应商补偿方案 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100%
6.4.6.8 |  | 仔猪死亡责任认定 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022/2/29 | 2022/2/29 | 100%
6.4.6.9 |  | 仔猪供应商补偿记录 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022/2/29 | 2022/2/29 | 100%
6.4.6.10 |  | 种猪采购合同 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100%
6.4.6.11 |  | 内调牌价 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100%
6.4.6.12 |  | 种猪牌价 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承梁 | 付丽华 | 邹小翔 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100%
6.4.7 |  | 销售-交易管理 | 黄浩、张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 |  |  | 75.33%
6.4.7.1 |  | 地磅设置（固定磅点） | 黄浩/张亚群/龚宏 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-05 | 100% | 物联网交互本次不上线
6.4.7.2 |  | 过磅地点（固定磅点） | 黄浩/张亚群/龚宏 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-05 | 100%
6.4.7.3 |  | 出栏明细表 | 黄浩/张亚群/龚宏 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-05 | 100%
6.4.7.4 |  | 上市计划 | 黄浩/张亚群/龚宏 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 邓文杰 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 80% | 竞价平台分标后回写上市计划
6.4.7.5 |  | 上市盘点 | 黄浩/张亚群/龚宏 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 邓文杰 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.7.6 |  | 销售订单 | 黄浩/张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 80%
6.4.7.7 |  | 销售通知 | 黄浩/张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 聂志朋 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-05 | 100%
6.4.7.8 |  | 销售监磅 | 黄浩/张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 60% | 仔猪类阻断，淘汰猪因订单阻断未测，增减款项阻断
6.4.7.11 |  | 销售单 | 黄浩/张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 60% | 仔猪类阻断为测，淘汰猪因订单阻断未测
6.4.7.12 |  | 销售返利单 | 黄浩/张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 50% | 返利使用提了新需求，待开发
6.4.7.13 |  | 销售退款单 | 黄浩/张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 李博 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 80% | 并发测试未完成
6.4.7.14 |  | 调整客户余额 | 黄浩/张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 柳善新 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 100%
6.4.7.15 |  | 未确认收款销售单 | 黄浩/张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 柳善新 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 40%
6.4.7.16 |  | 收款主体收款信息维护 | 黄浩/张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 柳善新 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 80%
6.4.7.17 |  | 销售调整单 | 黄浩/张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏、胡建明 | 付丽华 | 柳善新 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22
6.4.8 |  | 销售-安全管理 | 黄浩、张亚群 | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 汪俊 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.4.8.1 |  | 打卡事由 | 黄浩/张亚群 |  | 付丽华 | 柳善新 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.8.2 |  | 销售打卡列表 | 黄浩/张亚群 |  | 付丽华 | 柳善新 | 黄智鹏 | 胡建明 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100%
6.4.9 |  | 购销-计划系统 | 李亚伟 | 李亚伟 | 付丽华 | 伍文剑 | 黄智鹏 | 李亚伟 | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | 0%

## 邦养宝APP
WBS | 任务名称 | 实施负责人 | 测试人员 | 测试责任人 | 开发负责人 | 需求负责人 | 追踪人 | [6 empty] | 完成及偏差分析及下一步行动 | 备注 | 主要交付物 | 是否已签字验收
[8 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 异常情况
6.3 |  |  |  |  | 协助解决BUG | 协助解决需求疑问 | [5 empty] | 98.09% | 阻断次数
6.3.1 | 首页 | 罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-06 |  | 87% |  |  |  | 验收确认单
6.3.1.1 | 首页(单据) | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-06 |  | 90% |  | 首页指标未完成
6.3.1.2 | 任务管理 | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-07 |  | 90%
6.3.2 | 任务执行 | 罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-07 |  | 98.33% | 3 |  |  | 验收确认单
6.3.2.3 | 驱虫记录 | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-09 |  | 100%
6.3.2.4 | 调栏淘汰 | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-08 |  | 100% | 1 | 没有带出计划时间，无法提交
6.3.2.6 | 点检记录 | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-08 |  | 100% | 1 | 执行任务很多字段的值没带出，没有提交按钮
6.3.2.7 | 补贴项目评分 | 曾能、罗洪浪 | 曾能 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-20 |  | 100%
6.3.2.8 | 免疫执行记录 | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-10 |  | 90%
6.3.2.9 | 猪群交接/评估 | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-08 |  | 100% | 1
6.3.3 | 养户管理 | 罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 100% |  |  |  | 验收确认单
6.3.3.1 | 意向养户 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-01 |  | 100%
6.3.3.2 | 访谈记录 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-01 |  | 100%
6.3.3.3 | 意向金记录 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-01 |  | 100%
6.3.3.4 | 准入评分 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-01 |  | 100%
6.3.3.6 | 养户开户 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-01 |  | 100%
6.3.3.7 | 退户申请 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-01 |  | 100%
6.3.3.8 | 养户档案 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-01 |  | 100%
6.3.3.9 | 批次档案 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-01 |  | 100%
6.3.4 | 投苗申请 | 罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-06 |  | 100% |  |  |  | 验收确认单
6.3.4.1 | 人员认证 | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-06 |  | 100%
6.3.4.2 | 苗源质量认证 | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-06 |  | 100%
6.3.4.3 | 投苗申请（单据） | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-06 |  | 100%
6.3.4.4 | 猪苗入库 | 曾能、罗洪浪 | 付想成 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-06 |  | 100%
6.3.5 | 饲养管理 | 罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 100% | 开发交付不完全，bug未改完 |  |  | 验收确认单
6.3.5.1 | 领料申请 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 100%
6.3.5.2 | 饲料领用 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 100%
6.3.5.3 | 领药申请 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 100%
6.3.5.4 | 药品领用 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 100%
6.3.5.5 | 饲喂记录 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 100% | 、
6.3.5.6 | 饲养巡查 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 100%
6.3.5.7 | 死亡申报 | 曾能、罗洪浪 | 罗洪浪 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 100%
6.3.6 | 上市管理 | 罗洪浪 | 林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-06 | 2021-03-11 | 100% |  |  |  | 验收确认单
6.3.6.2 | 提前上市鉴定 | 曾能、罗洪浪 | 林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-06 |  | 100%
6.3.7 | 生物安全 | 罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 100% | 开发交付不完全，bug未改完 |  |  | 验收确认单
6.3.7.1 | 防寒保暖 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100% |  |  | 未按方案带出拍照项
6.3.7.2 | 服务部设施 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100% |  |  | 未按方案带出拍照项
6.3.7.3 | 养户设施 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100% | 1 |  | 未按方案带出拍照项
6.3.7.4 | 生物安全锁密码 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100%
6.3.7.5 | 四区五流 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100%
6.3.7.6 | 物资消毒 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100% |  |  | 未按方案带出拍照项
6.3.7.7 | 栏舍洗消 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100% |  |  | 未按方案带出拍照项
6.3.7.8 | 外出审批 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100% |  |  | 未按方案带出拍照项
6.3.7.9 | 车辆消毒 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100% |  |  | 未按方案带出拍照项
6.3.7.10 | 下乡消毒 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100% |  |  | 未按方案带出拍照项
6.3.7.11 | 高危管理 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100%
6.3.7.12 | 高危评定 | 曾能、罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 100%
6.3.8 | 电子耳标 | 罗洪浪 | 晁睿 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-07 |  | 100% |  |  |  | 验收确认单
6.3.8.1 | 内调耳标扫描 | 曾能、罗洪浪 | 晁睿/林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-07 | 2021-12-29 | 100%
6.3.8.2 | 耳标新增 | 曾能、罗洪浪 | 晁睿/林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-07 |  | 100%
6.3.8.3 | 耳标更换 | 曾能、罗洪浪 | 晁睿/林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-07 | 2021-12-29 | 100%
6.3.8.4 | 耳标池管理 | 曾能、罗洪浪 | 晁睿/林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-07 | 2021-12-29 | 100%
6.3.8.5 | 异常猪只状态变更 | 曾能、罗洪浪 | 晁睿/林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-07 | 2021-12-29 | 100%
6.3.8.6 | 耳标作废 | 曾能、罗洪浪 | 晁睿/林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-07 | 2021-12-29 | 100%
6.3.8.7 | 二维码查验 | 曾能、罗洪浪 | 晁睿/林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-08 | 2021-12-29 | 100%
6.3.9 | 检测管理 | 罗洪浪 | 林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-08 |  | 80% | 一期测试100%，二期任务管理跳转匹配规则开发中 |  |  | 验收确认单
6.3.9.1 | 采样送检单 | 曾能、罗洪浪 | 林加嘉 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-08 |  | 80%
6.3.10 | 报表管理 | 罗洪浪 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-25 |  | 90% | bug已提暂未改 |  |  | 验收确认单
6.3.10.1 | 存栏报表 | 冯常耀 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-20 |  | 90%
6.3.10.2 | 任务执行情况表 | 冯常耀 | 冯常耀 | 付丽华 | 曹建华 | 严峰 | 曾能 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-20 |  | 90%

## 邦购销APP
WBS | 里程碑 | 任务名称 | 实施负责人 | 测试人员 | 测试责任人 | 开发负责人 | 需求负责人 | 追踪人 | [6 empty] | 备注 | 主要交付物 | 是否已签字验收 | 备注
[9 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 异常情况
WBS: 6.3; 开发负责人: 协助解决BUG; 需求负责人: 协助解决需求疑问 |  |  |  |  | 77.49% | 阻断次数
6.3.1 |  | 首页 | 张亚群 | 张亚群、黄智鹏 | 付丽华 | 曹程昊 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 0%
6.3.1.1 |  | 首页（单据） |  | 张亚群、黄智鹏 | 付丽华 | 曹程昊 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15
6.3.2 |  | 销售管理 | 张亚群 | 黄浩、张亚群、龚宏 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 64.67%
6.3.2.1 |  | 客户拜访 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 90% | 拜访销售客户时应带出当前客户信息，后续考虑优化； APP拜访销售客户之后客户档案查询不到
6.3.2.2 |  | 车辆备案 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-05 |  | 70%
6.3.2.3 |  | 上市盘点 |  | 黄浩、张亚群、龚宏 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-25 | 2022-03-05 | 100%
6.3.2.4 |  | 上市计划 |  | 黄浩、张亚群、龚宏 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-22 |  | 70%
6.3.2.5 |  | 仔猪销售合同 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 |  | 90%
6.3.2.6 |  | 销售订单 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 |  | 90% | 竞价平台分标生成销售订单报错仍未调通
6.3.2.7 |  | 销售通知 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 100% | 根据销售品种分单生成阻断
6.3.2.8 |  | 销售监磅 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 |  | 30%
6.3.2.9 |  | 销售复磅 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15
6.3.2.10 |  | 销售去向追踪 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15
6.3.2.12 |  | 销售点检打卡 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100%
6.3.2.13 |  | 固定磅点 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-23 | 2022-03-05 | 100%
6.3.2.14 |  | 牌价公示 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-02-25 |  | 50%
6.3.2.15 |  | 客商申请 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-02 |  | 50% | 1.列表展示问题；
6.3.2.16 |  | 背景调查 |  | 黄浩、张亚群 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-02 |  | 30% | 1.缺少诸多校验逻辑，已提bug、
6.3.3 |  | 仔猪采购 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.3.1 |  | 外部苗源场背调 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.3.2 |  | 外部苗源场准入 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.3.3 |  | 猪场信息填报 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100%
6.3.3.4 |  | 猪场等级查询 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.3.5 |  | 猪苗采购订单 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.3.6 |  | 拉猪打卡 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.3.7 |  | 供应商猪场拉黑 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.3.8 |  | 供应商猪场等级调整 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.3.9 |  | 责任认定 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.3.10 |  | 补偿方案 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.3.11 |  | 补偿记录 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.4 |  | 种猪采购 | 苏风麟 | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.4.1 |  | 外部种源场准入 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.4.2 |  | 外部种源场信息填报 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%
6.3.4.3 |  | 客商申请 |  | 苏风麟、杨承樑 | 付丽华 | 邱世平 | 胡建明 | 黄智鹏 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | 100%

## 自养育肥云
WBS | 里程碑 | 任务名称 | 实施负责人 | 测试人员 | 测试责任人 | 开发负责人 | 追踪人 | 需求负责人 | 测试计划时间 | [7 empty] | 主要交付物 | 是否已签字验收 | 备注
[9 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | bug未关闭数 | 完成及偏差分析 | 异常情况
8.2 | [5 empty] | 协助解决BUG |  | 协助解决需求疑问 |  |  |  |  | 95.08%
8.2.0 |  | 基础档案 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 |  | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 90% |  |  |  | 验收确认单 |  | http://192.168.22.37/MX5BGK/#id=xazmw3&p=%E5%85%BB%E6%88%B7%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%B5%81%E7%A8%8B%E5%9B%BE
8.2.0.2 |  | 栋舍档案优化 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 100%
8.2.0.3 |  | 栋舍信息调整单(新增) | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 100%
8.2.0.4 |  | 调入分场的分场档案阳性场自动标记 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-02 |  | 70%
8.2.1 |  | 投苗管理业务流程 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 98.33% |  |  |  | 验收确认单
8.2.3.1 |  | 栏舍验收单优化 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 100%
8.2.3.2 |  | 防非记录单优化（栏舍洗消） | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 100%
8.2.3.3 |  | 猪苗入库单优化 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  | 90%
8.2.3.4 |  | 投苗策略 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 100%
8.2.3.5 |  | 投苗申请优化 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 100%
8.2.3.6 |  | 批次档案优化 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100%
8.2.2 |  | 饲养管理业务流程 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 93.33% |  |  |  | 验收确认单
8.2.4.0.1 |  | 肥猪健康记录 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 100%
8.2.4.0.2 |  | 病弱猪护理 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 100%
8.2.4.0.3 |  | 分栏盘点 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-24 |  | 60%
8.2.4.0.4 |  | 死亡记录 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 100%
8.2.4.0.5 |  | 成本预测 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 100% |  |  |  | 验收确认单
8.2.4.0.6 |  | 环控管理上线 | 胡海强 | 胡海强 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 100%
8.2.4 |  | 物资领用 | 刘子恒 | 刘子恒 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 100%
8.2.4.1 |  | 饲料计划提货单 | 刘子恒 | 龚宏 | 付丽华 | 谢根平 | 杨鹏 | 严峰 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-05 | 2022-03-09 | 100%
8.2.5 |  | 自养-计划系统 | 李亚伟 | 李亚伟 | 付丽华 | 伍文剑 | 杨鹏 | 李亚伟 | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | 0%

## 邦育肥APP
WBS | 里程碑 | 任务名称 | 实施负责人 | 测试责任人 | 开发负责人 | 追踪人 | [6 empty] | 备注 | 主要交付物 | 是否已签字验收 | 测试服务部
[7 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 异常情况
6.3 |  |  |  |  | 协助bug解决 | [5 empty] | 89.64%
6.3.1 |  | 首页 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 80%
6.3.1.1 |  | 待办任务 | 胡海强 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 |  | 80%
6.3.2 |  | 投苗管理 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 93.33%
6.3.2.3 |  | 苗源质量认证 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 100%
6.3.2.4 |  | 饲养员认证 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 100%
6.3.2.6 |  | 防非认证 | 芦云海 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 100%
6.3.2.8 |  | 栏舍洗消认证 | 芦云海 | 芦云海 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 80%
6.3.2.9 |  | 投苗申请 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 100%
6.3.2.10 |  | 批次档案 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 80%
6.3.3 |  | 饲养管理 | 胡海强 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 91.11%
6.3.3.1 |  | 饲养巡检 | 胡海强 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 100%
6.3.3.2 |  | 饲喂记录 | 胡海强 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 100%
6.3.3.4 |  | 点检记录 | 胡海强 | 芦云海 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 50%
6.3.3.7 |  | 环控设施调整单 | 胡海强 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 100%
6.3.3.8 |  | 死亡记录 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 100%
6.3.3.9 |  | 猪群交接/评估 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 100%
6.3.3.10 |  | 肥猪健康评估 | 胡海强 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 100%
6.3.3.11 |  | 病弱猪护理 | 胡海强 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 100%
6.3.3.12 |  | 批次猪盘点 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 70%
6.3.4 |  | 物资领用 | 刘子恒 | 刘子恒、龚宏 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 98.33%
6.3.4.1 |  | 药品申请 | 刘子恒 | 龚宏 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 100%
6.3.4.2 |  | 药品领用 | 刘子恒 | 龚宏 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-24 |  | 95% | 菌粉领用出库后未扣减即时库存
6.3.4.3 |  | 饲料领用 | 刘子恒 | 龚宏 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 100%
6.3.5 |  | 任务管理 | 胡海强 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 80%
6.3.5.1 |  | 批次任务 | 胡海强 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 80%
6.3.6 |  | 免疫管理 | 刘子恒 | 刘子恒 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 93.33%
6.3.6.1 |  | 免疫计划 | 刘子恒 | 刘子恒 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2022-03-09 | 100%
6.3.6.2 |  | 免疫执行记录 | 刘子恒 | 刘子恒 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-25 |  | 80%
6.3.6.3 |  | 免疫调整 | 刘子恒 | 刘子恒 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 100%
6.3.7 |  | 保健管理 | 刘子恒 | 刘子恒 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 90%
6.3.7.1 |  | 保健计划 | 刘子恒 | 刘子恒 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-21 |  | 90%
6.3.7.2 |  | 保健执行记录 | 刘子恒 | 刘子恒 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-01 |  | 80%
6.3.7.3 |  | 保健调整 | 刘子恒 | 刘子恒 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 100%
6.3.8 |  | 新开育肥场 | 芦云海 | 芦云海 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 95.56%
6.3.7.2 |  | 班子成员准备 | 芦云海 | 黄吉祥 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 95%
6.3.7.3 |  | 班子成员签到 | 芦云海 | 黄吉祥 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 |  | 95%
6.3.7.4 |  | 整场设计规划 | 芦云海 | 黄吉祥 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 95%
6.3.7.5 |  | 开场计划 | 芦云海 | 黄吉祥 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 95%
6.3.7.6 |  | 生产准备终验收 | 芦云海 | 黄吉祥 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 95%
6.3.7.7 |  | 生产后勤人员准备 | 芦云海 | 黄吉祥 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 95%
6.3.7.8 |  | 证书认证 | 芦云海 | 黄吉祥 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 95%
6.3.7.9 |  | 防非认证 | 芦云海 | 黄吉祥 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 100%
6.3.7.10 |  | 物资准备验收 | 芦云海 | 黄吉祥 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 95%
6.3.8 |  | 生物安全 | 芦云海 | 芦云海 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-28 | 2022-03-10 |  |  | 65%
6.3.8.5 |  | 洗消流程配置 | 芦云海 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-28 | 2022-03-10 |  |  | 70%
6.3.8.6 |  | 车辆洗消 | 芦云海 | 邹宇 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-28 | 2022-03-10 |  |  | 60%
6.3.10 |  | 防疫管理 | 芦云海 | 芦云海 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-23 | 2022-03-10 |  |  | 70%
6.3.10.1 |  | 检测申请单 | 芦云海 | 芦云海 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-23 | 2022-03-10 | 2022-02-24 |  | 70%
6.3.10.2 |  | 检测结果单 | 芦云海 | 芦云海 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-23 | 2022-03-10 | 2022-02-24 |  | 70%
6.3.11 |  | 上市管理 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |  |  | 100%
6.3.11.1 |  | 提前上市鉴定 | 胡海强 | 胡海强 | 谢根平 | 杨鹏 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 100%

## 猪场会计成本
WBS | 里程碑 | 任务名称 | 实施负责人 | 测试责任人 | 正邦测试责任人 | 开发负责人 | 追踪人 | 需求负责人 | 正邦实施UAT测试 | [5 empty] | 备注
[9 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成进度 | 异常情况
6.1 | [5 empty] | 协助解决BUG |  | 协助解决需求疑问 | [5 empty] | 阻断次数
6.1.1 |  | 基础设置 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴、冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-05 | 2022-03-05
6.1.1.1 |  | 成本中心设置 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-05 | 2022-03-05
6.1.1.2 |  | 成本对象设置 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-05 | 2022-03-05
6.1.1.3 |  | 成本要素设置 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-05 | 2022-03-05
6.1.1.4 |  | 猪只核算设置 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-05 | 2022-03-05
6.1.1.5 |  | 批次核算设置 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-05 | 2022-03-05
6.1.1.6 |  | 猪场成本核算设置 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-05 | 2022-03-05
6.1.1.7 |  | 核算组织变更 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-05 | 2022-03-05
6.1.2 |  | 初始化 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴、冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-06 | 2022-03-06
6.1.2.1 |  | 核算期间初始化 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-06 | 2022-03-06
6.1.2.2 |  | 生产种猪初始化 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-06 | 2022-03-06
6.1.2.3 |  | 成本对象初始化 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-06 | 2022-03-06
6.1.2.4 |  | 成本初始化 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-06 | 2022-03-06
6.1.3 |  | 成本计算 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴、冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-07 | 2022-03-10
6.1.3.1 |  | 种猪折旧明细 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-07 | 2022-03-07
6.1.3.2 |  | 合规性检查报告（成本计算准备） | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-07 | 2022-03-07
6.1.3.3 |  | 生产成本对象 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-07 | 2022-03-07
6.1.3.4 |  | 生产成本单据 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-07 | 2022-03-07
6.1.3.5 |  | 获取月末估重 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-08 | 2022-03-08
6.1.3.6 |  | 合规性检查报告（成本归集分摊） | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-08 | 2022-03-08
6.1.3.7 |  | 制造费用归集 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-08 | 2022-03-08
6.1.3.8 |  | 制造费用分摊 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-08 | 2022-03-08
6.1.3.9 |  | 材料费用归集 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-08 | 2022-03-08
6.1.3.10 |  | 合格性检查报告（成本计算） | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-09 | 2022-03-09
6.1.3.11 |  | 公猪成本明细 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-09 | 2022-03-09
6.1.3.12 |  | 分娩成本明细 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-10 | 2022-03-10
6.1.3.13 |  | 成本单价 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-10 | 2022-03-10
6.1.5 |  | 生产种猪业务处理 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴、冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞、林海结 | 2022-03-11 | 2022-03-12
6.1.5.1 |  | 后备转生产 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-11 | 2022-03-11
6.1.5.2 |  | 调入生产猪 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-11 | 2022-03-11
6.1.5.3 |  | 外购生产猪 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-11 | 2022-03-11
6.1.5.4 |  | 生产猪转群 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-11 | 2022-03-11
6.1.5.5 |  | 调出生产猪（跨核算组织） | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-12 | 2022-03-12
6.1.5.6 |  | 调出生产猪（同核算组织） | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-12 | 2022-03-12
6.1.5.7 |  | 销售生产猪 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-12 | 2022-03-12
6.1.5.8 |  | 生产猪死亡 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-12 | 2022-03-12
6.1.5.9 |  | 异常种猪处理 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-12 | 2022-03-12
6.1.7 |  | 成本结账 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴、冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-13 | 2022-03-13
6.1.7.1 |  | 成本结账 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-13 | 2022-03-13
6.1.7.2 |  | 成本结账日志 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-13 | 2022-03-13
6.1.8 |  | 成本报表 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴、冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞、林海结 | 2022-03-13 | 2022-03-14
6.1.8.1 |  | 生产动态平衡表 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-13 | 2022-03-13
6.1.8.2 |  | 成本转群表 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-13 | 2022-03-13
6.1.8.3 |  | 成本核算与总账对账表 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 张雁飞 | 2022-03-14 | 2022-03-14
6.1.8.4 |  | 生产猪折旧对账表 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-14 | 2022-03-14
6.1.8.5 |  | 制造费用核对表 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴 | 谢金明 | 林海结 | 2022-03-14 | 2022-03-14
6.1.9 |  | 批量成本计算 | 李琳 |  | 卢阳 | 黄亮兴、冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞、林海结 | 2022-03-14 | 2022-03-15
6.1.9.1 |  | 批量成本计算 | 李琳 |  | 卢阳 | 冯仲铭 | 谢金明 | 张雁飞、林海结 | 2022-03-15 | 2022-03-15

## 服务部业绩成本
WBS | 里程碑 | 任务名称 | 实施负责人 | 测试责任人 | 测试责任人 | 开发负责人 | 追踪人 | 需求负责人 | 正邦实施UAT测试 | [5 empty] | 备注
[9 empty] | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成进度 | 异常情况
1 |  | 1.参数设置 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-01
1.1 |  | 未结束批次养户单头利润设置 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-03
2 |  | 2.批次成本初始化 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-03
2.1 |  | 成本初始化 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01
3 |  | 3.数据采集 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-03 | 2022-03-08
3.1 |  | 批次档案 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-01
3.2 |  | 猪苗入库单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-01 | 2022-03-04
3.3 |  | 猪只转群单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-01
3.4 |  | 猪只调出单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-01
3.5 |  | 饲料领用 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-01
3.6 |  | 药品领用 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-01
3.7 |  | 其他领用 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-01
3.8 |  | 销售单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-01
3.9 |  | 运费结算单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-01
3.10 |  | 采购入库单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08
3.11 |  | 制造费用单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08
3.12 |  | 未结束批次核算单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08
3.13 |  | 成本抵扣单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08
3.14 |  | 结算单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-01 | 2022-03-08
4 |  | 4.业绩调整 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-08 | 2022-03-10
4.1 |  | 饲料外购调整单 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-08 | 2022-03-10
4.2 |  | 饲料成本调整 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-08 | 2022-03-10
4.3 |  | 制造费用调整 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-08 | 2022-03-10
5 |  | 5.成本计算 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-10 | 2022-03-15
5.1 |  | 制造费用调整分摊 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | - | -
5.2 |  | 成本计算 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-10 | 2022-03-15
6 |  | 6.期末处理 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-15 | 2022-03-15
6.1 |  | 结账管理 | 李琳 |  | 车冬贤 | 桂贤梁 | 余宗波 | 卢阳 | 2022-03-15 | 2022-03-15